Komárom Város Polgármesteri Hivatal

Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2008. február 21-én megtartott  ülése jegyzőkönyvéből.

Napirend: Intézkedési terv elfogadása a „Van mit tisztáznunk” várostakarítási program tavaszi

feladatai meghatározása.

35/2008. (II. 21.) számú Képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület támogatja a „Van mit tisztáznunk!” nevű programot, és elfogadja a melléklet szerint a tavaszi várostakarítási program intézkedési tervét.

Határidő: 2008. április 22.

Felelős: Tóth Bernadett környezetvédelmi ügyintéző

Dr. Szöllősy Ferenc sk.							Zatykó János sk.

jegyző, címzetes főjegyző					               	   polgármester

A kivonat hiteléül:

leíró

A Képviselő-testület határozatát tudomásulvételre, ill. intézkedésre megküldöm.

Komárom, 2008. február 22.

Dr. Szöllősy Ferenc

jegyző, címzetes főjegyző

35/2008. (II. 21.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete:

Intézkedési terv „Van mit tisztáznunk!” programhoz

| Sor-szám | Intézkedés | Időszak/Határidő | Felelős | Egyéb megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Egyesületekkel a Föld Napi rendezvény részleteinek kidolgozása, Föld Napi vetélkedő megszervezése | február 15. | Tóth Bernadett, egyesületek | Érdeklődök: Élettér Egyesület, KOSZA Egyesület, Brigetio Egyesület, Fülke Egyesület, stb… |
| 2. | A program ismertetése a város honlapján, médiában | február 15. | Tóth Bernadett, Musicz Balázs |  |
| 3. | Önkéntes segítő munkára felhívás közzé tétele, egyéb partnerek, támogatók keresése | február 15. – március 14. | Tóth Bernadett, egyesületek | Segítő Kezek programhoz való csatlakozás |
| 4. | Iskolák és egyéb résztvevők felkeresése levélben | február 25. | Tóth Bernadett | 9 iskola vett részt a tavalyi évben |
| 5. | Árajánlatok bekérése, megrendelések (hulladékszállítás, zsákok, egyéb eszközök, táblák) | március 31. | Tóth Bernadett |  |
| 6. | Illegális hulladéklerakók, szemetes területek felmérése, kiosztása ezen belül: - erődök felmérése, - területek kiosztása iskolák és egyéb résztvevők között - tartalék területek kijelölése | március 31. | Tóth Bernadett, Vizeli Attila, Közterület – Felügyelet, |  |
| 7. | Ismertető anyagok elkészítése a lakosság részére hulladékgazdálkodás témakörben | március 20. | Tóth Bernadett |  |
| 8. | Ismertetőanyagok nyomtatásának intézése | március 31. | Vizeli Attila | 8.000 példányszámban, lehetőleg újrapapírra, a tavalyinál jobb minőségű papírra |
| 9. | Ismertetőanyagok terjesztése a lakossághoz | április 10. | Vizeli Attila |  |
| 10. | Megbeszélés iskolák képviselőjével, egyéb résztvevőkkel | március 20. | Tóth Bernadett |  |
| 11. | Forgatókönyv összeállítása, szükség szerint buszjáratok megszervezése | április 8. | Tóth Bernadett, Nokia Komárom Kft. |  |
| 12. | Zsákok, kesztyűk, végleges forgatókönyv kiszállítása résztvevőkhöz | április 15. | Közterület -Felügyelet |  |
| 13. | Média értesítése | április 21. | Tóth Bernadett |  |
| 14. | Konténerek kiszállíttatása a megfelelő helyekre | április 21. | Tóth Bernadett, Közterület -Felügyelet |  |
| 15. | Közlekedési hírekbe bemondatni a helyszíneket (baleset megelőzés) | április 21. | Vizeli Attila |  |
| 16. | Van mit tisztáznunk! felügyelet, ellenőrzés, felmerülő problémák megoldása | április 22. Kedd | Tóth Bernadett, Vizeli Attila, Vincze Levente Közterület- Felügyelet | A felügyelőkre 2-3 terület jut |
| 17. | Összegyűjtött hulladék elszállíttatása | április 22.-23. | Tóth Bernadett, Közterület - felügyelet |  |
| 18. | Szállítólevelek, eredmények összesítése, következtetések levonása, beszámoló készítés | április 30. | Tóth Bernadett |  |
| 19. | Figyelemfelhívó táblák kihelyezése a megtakarított helyszínekre | április 30. | Tóth Bernadett, Vizeli Attila |  |

Komárom, 2008. február 21.

Dr. Szöllősy Ferenc				Zatykó János

jegyző, címzetes főjegyző		            polgármester